## Sheet1
PSP2.1 | PSP阶段 | 预估耗时 | 实际耗时
|  | （分钟） | （分钟）
Planning | 计划 | 20 | 20
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 20 | 20
Development | 开发 | 370 | 795
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 35 | 40
· Design Spec | · 生成设计文档 | 60 | 75
· Design Review | · 设计复审 (和同事审核设计文档) | 15 | 20
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 20 | 10
· Design | · 具体设计 | 60 | 50
· Coding | · 具体编码 | 100 | 500
· Code Review | · 代码复审 | 30 | 25
· Test | · 测试（自我测试，修改代码，提交修改） | 50 | 75
Reporting | 报告 | 90 | 100
· Test Report | · 测试报告 | 50 | 60
· Size Measurement | · 计算工作量 | 20 | 15
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 20 | 25
| 合计 | 480 | 915